## Ponauceni
SEZNAM PONAUČENÍ
Název projektu:
Poslední aktualizace:
ID | Zjištěná skutečnost | Navrhované řešení / opatření | Obblast dopadu | Způsob předání | Odpovědná osoba | Termín splnění
1 | Limitní výkon SQL serverů | Navýšit výkon, nebo přesunout do cloudu | Zdroje | Řídící výbor 3. 2. 2020 | J. Hamáček, Mng. IT | 2020-06-15
2 | Opakovaně chybný návrh řešení v systému DEXA | Zlepšení expertních znalostí systému DEXA u analytiků | Zdroje | E-mail 3. 2. 2020 | M. Fotr, Mng. Architektů