## Project management check list
PROJECT MANAGEMENT CHECK LIST
ID | Oblast | Činnost | Četnost | Odpovídá | Nástroj | Gap | Poznámka
1 | Řízení termínů projektu | Zpracování časového plánu a jeho aktualizace | Týdně | Projektový manažer | Plán projektu/Smlouva/Cílový koncept jako původní plán; aktualizovaný harmonogram jako skutečnost
2 | Řízení rozsahu | Specifikace rozsahu projektu | Jednorázově | Analytik / Vývojář / PM | Specifikace, cílový koncept, analytická dokumentace, definice migrace apod
3 | Řízení rozsahu | Rozpad projektu do úkolů a jejich řízení | Týdně | PM a tým | Interní seznam úkolů s informací o vlastníkovi, pracnosti, skutečné práci, spotřebované hodiny a termínu
4 | Řízení rozsahu | Řízení změn | 1x za 14 dnů | PM | Registr změn
5 | Řízení nákladů | Sestavení rozpočtu; aktualizace při změnách | Jednorázově | PM | Smlouva - cenová nabídka + seznam změn, List rozpočtu
6 | Řízení nákladů | Měření skutečných nákladů a hodnoty dokončených úkolů | Týdně | PM | Report skutečných nákladů
7 | Řízení projektu obecně | Status reporting | Týdně | PM | Status report
8 | Řízení projektu obecně | Dokumentace předání | Dle potřeby | PM | Seznam předání, Předávací a akceptační protokoly
9 | Řízení projektu obecně | Řízení problémů | Týdně | PM | Seznam problémů (issue list)
10 | Řízení projektu obecně | Kontrolní dny projektu | Dle plánu projektu k milínkům | PM | Zápis z kontrolního dne
11 | Řízení komunikace | Vedení projektu | Týdně | PM | Zápis z vedení projektu, seznam úkolů v zápise
12 | Řízení komunikace | Vedení týmu a dílčích schůzek | Týdně | PM | Zápisy z jednání, úkoly z jednání
13 | Řízení lidských zdrojů | Sestavení týmu | Jednorázově | PM | Tým, role a odpovědnosti, Zajištění nominací a alokace
14 | Řízení lidských zdrojů | Řízení kapacit | Týdně | PM | Týdenní plány kapacit
15 | Řízení rizik | Sestavení a aktulizace registru rizik | 1x za 14 dnů | PM | Registr rizik, aktualizace expirace, mitigací, zodpovědných osob
16 | Řízení kvality | Řízení kvality |  |  | Měření spokojenosti zákazníka formou dotazníků, množství chyb
17 | Řízení subdodávek | Řízení subdodávek |  |  | Smlouvy se subdodavateli, kontrola předaných subdodávek
| Oblasti (PMBOK structure) | Principal tools
| Řízení rozsahu | Project task list, change register
| Řízení termínů projektu | Project plan Microsoft project
| Řízení nákladů | Budget and real cost in excel
| Řízení projektu obecně | Status report; issue list
| Řízení komunikace | Meetings with customer
| Řízení lidských zdrojů | Team structure, capacity plan
| Řízení rizik | Risk register
Řízení kvality
Řízení subdodávek
Poznámka
Četnost týdně, 1x za 14 dní, měsíčně, dle projektového plánu milníků, jednorázově apod.