## Issue log
Seznam zjištěných problémů - Issue log
ID | Datum zadání | Stav | Předmět | Popis | Zjištěno kým | Naplněné riziko (ID) | Dopad | Priorita | Potřebná akce | Řešitel | Datum vyřešení
1 | 2020-01-20 | Nový | Autorské poplatky OSA | Pro pouštění reprodukované hudby na akci bude nutné zaplatit autorské poplatky OSA, se kterými nebylo kalkulováno. | Karel |  | Rozpočet (navýšení) | Nízká | Sepsat playlist a poslat ho na OSA, zajistit proplacení vyměřeného popolatku | Renata | 2020-02-01
2
3
4
5
6