## ProjectStatusReport
|  |  |  | Complete | G | A | R | ▲
STAV PROJEKTU
[13 empty] | Poslední | Přechozí
Název projektu: | [8 empty] | Celkový stav projektu dne 20.3.2011 |  |  |  | A | A
Klíčoví členové týmu |  |  |  |  | KPI projektu
[7 empty] | Poslední | Předchozí |  | Poslední | Předchozí |  | Poslední | Přechozí
Sponzor |  |  |  |  | Čas |  | A | A | Náklady | G | G | Kvalita | R | R
Project manager u zákazníka |  |  |  |  | Rozsah |  | A | A | Rizika | G | G | Zdroje | R | R
Project manager u dodavatele |  |  |  |  | R = RED, A = AMBER, G = GREEN
Stručný popis stavu projektu
Popis problému | [9 empty] | Priorita | Vlastník
Nedostatek kapacit na vývoj aplikace | [9 empty] | Nízká | PM dodavatele
Popis rizika | Následek a plán po riziko | [6 empty] | Pravděpodobnost 1-5 (5 nejvyšší) | Dopad rizika 1-5 (5 největší dopad) | Závažnost | Vlastník
Pozdní dodání HW zákazníkovi | Nepřipravené prostředí pro uživatelské testování; Plán zapůjčení Hardware | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | PM zákazníka
[8 empty] | 3 | 3 | 9
[8 empty] | 5 | 5 | 25
Klíčové milníky |  | Schválený plán | Skutečné datum | Odhadované datum | Stav | Komentář
Analýza potřeb |  | 2011-01-31 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | Dokončeno
Design aplikace |  | 2011-03-31 | 2011-03-14 |  | Probíhá
Vývoj |  | 2011-04-30 |  |  | Probíhá
Uživatelské testování |  | 2011-05-31 |  |  | Nezahájeno
Paralalelní běh |  | 2011-06-14 |  |  | Nezahájeno
Akceptace a spuštění rutinního provozu |  | 2011-06-15 |  |  | Nezahájeno
Legenda
G-reen: Projekt je realizován v souladu se schváleným plánem
A-mber: Aktuálně projekt není realizován v souladu s plánem, ale odchylky jsou pod kontrolou PM
R-ed: Projekt se nachází mimo schválený plán a mimo kontrolu, či kompetenci PM